Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2016 г. N 658

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 30.12.2016 N 809, от 21.07.2020 N 439) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Смоленской области от 03.07.2014 N 483 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области";

- постановление Администрации Смоленской области от 08.10.2014 N 695 "О внесении изменений в Порядок утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области".

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

# Утвержден

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 09.11.2016 N 658

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 30.12.2016 N 809, от 21.07.2020 N 439) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области (далее также - краткосрочный план).

2. Краткосрочный план утверждается сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока и с разбивкой по муниципальным образованиям.

3. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области (далее также - региональная программа), утверждается в целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области (далее также - многоквартирные дома), уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

4. В краткосрочный план включаются все запланированные в региональной программе для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на соответствующий плановый период многоквартирные дома, расположенные на территории Смоленской области.

5. Краткосрочный план формируется исходя из принципов:

- использования на цели капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах объема средств, который специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), вправе ежегодно израсходовать на финансирование региональной программы, установленного статьей 11 областного закона от 31 октября 2013 года N 114-з "О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области";

- необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее - органы местного самоуправления) в срок до 1 января второго года, предшествующего году реализации краткосрочного плана, разрабатывают предложения о включении многоквартирных домов в краткосрочный план в виде перечня многоквартирных домов, расположенных в соответствующем муниципальном образовании Смоленской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества на соответствующий плановый период, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их стоимости по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и направляют их в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор.

7. Уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор, совместно с региональным оператором рассматривает предложения о включении многоквартирных домов в краткосрочный план, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, анализирует распределение многоквартирных домов по годам в пределах трехлетнего срока с учетом информации о техническом состоянии указанных многоквартирных домов, полученной в ходе проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, предложенных органами местного самоуправления для включения в краткосрочный план, и в срок до 1 января года, предшествующего году реализации краткосрочного плана, корректирует указанные предложения и направляет в орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в сфере градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства на территории Смоленской области.

8. Орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в сфере градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства на территории Смоленской области, обобщает представленные уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, предложения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, подготавливает краткосрочный план по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и в срок до 1 апреля года, предшествующего году реализации краткосрочного плана, разрабатывает проект распоряжения Администрации Смоленской области о его утверждении.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.12.2016 N 809)

9. Краткосрочный план подлежит размещению на официальных сайтах регионального оператора и органа исполнительной власти Смоленской области, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции в сфере градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства на территории Смоленской области, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 дней со дня принятия распоряжения Администрации Смоленской области об утверждении краткосрочного плана.

Краткосрочный план подлежит размещению органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства на территории Смоленской области, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в порядке, установленном федеральным законодательством.

10. Основаниями внесения изменений в краткосрочный план являются:

- изменение срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- изменение видов и (или) объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о переносе установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период либо решения о сокращении перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- вступление в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в краткосрочный план.

11. Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 21.07.2020 N 439.

## Приложение N 1

к Порядку

утверждения краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Смоленской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 21.07.2020 N 439) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, расположенных в _________________________________________________________________, (наименование муниципального образования Смоленской области) в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в ____________ годах

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество жилых помещений в МКД | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | нежилых | жилых | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по муниципальному образованию |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 2

к Порядку

утверждения краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Смоленской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 21.07.2020 N 439) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и (или) работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах и их стоимость

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее также - МКД) | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные статьей 6 областного закона от 31 октября 2013 года N 114-з "О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента МКД | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | другие виды услуг (работ) |
|  |  |  | всего | электроснабжения | теплоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по муниципальному образованию на ________ годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к Порядку

утверждения краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Смоленской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 21.07.2020 N 439) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Смоленской области, на ___________ годы

### Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, в отношении

которых планируется проведение капитального ремонта

общего имущества

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество жилых помещений в МКД | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | нежилых | жилых | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Смоленской области |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Наименование муниципального образования Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Раздел 2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных домах

и их стоимость

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее также - МКД) | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные статьей 6 областного закона от 31 октября 2013 года N 114-з "О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента МКД | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | другие виды услуг (работ) |
|  |  |  | всего | электроснабжения | теплоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Смоленской области на ___________ годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |